***Nr. 555 / 02.12.2019***

***ANEXA 1 - MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA CODRII PASCANILOR, JUDEȚUL IASI***

1. **TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipul modificării** | **Numărul modificării solicitate în anul curent** |
| **X** Modificare simplă - conform pct.1 | 1 |
| **□** Modificare complexă - conform pct.2 | **1** |
| □ Modificare legislativă - conform pct.3 |  |

**II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE**

1. **DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Anexa IV, Planul de finanțare, conform pct. 1, litera c**
2. Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

|  |
| --- |
| *În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.*  Având în vedere următoarele reglementări și documente:   * Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală- versiunea 08; * Ghidul de implementare submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală- versiunea 05; * Rapoartele de selecție emise de GAL pentru Măsurile: M03: Rapoarte selectie nr. 135/25.10.2018, 75/07.10.2019 si Raport selectie suplimentar Nr. 76/07.10.2019 si M05- Rapoarte selectie nr. 109/23.08.2018 si 90/07.10.2019; * Notificarea de neincheiere a contractului de finanțare nr. 386/19.08.2019 al SLINA- OJFIR NEAMT;   în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, **Asociatia Grupului de Actiune Locala „Codrii Pascanilor” solicită** **modificarea Anexei IV- Planul de finanțare** prin:   * Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (posibil maxim 57.235,67 euro), respectiv valoarea de 54.629,00 euro de la prioritatea P2, *M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A*) la prioritatea P6, *M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A).* Pentru Măsura *M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”*  au fost deschise 2 sesiuni de depunere a proiectelor, in anul 2018 si in anul 2019. Alocarea financiară pentru această măsură a fost de 195.411,96 euro, au fost depuse in total 4 proiecte eligibile si selectate cu o valoarea publică totala de de 174.713,96 euro, si un proiect eligibil si in asteptare cu o valoare de 27.069,00 euro. In perioada contractarii proiectelor depuse in sesiunea 2018, un beneficiar nu a incheiat contractul de finantare in termenul prevazut de Notificarea AFIR, prin urmare pe aceasta masura a fost disponibilizata suma de 61.000,00 euro, putand fi astfel finantat, printr-un Raport suplimentar al GAL, proiectul in asteptare din sesiunea 2019, in valoare de 27.069,00 euro. Dupa finantarea proiectului in asteptare prin RS suplimentar Nr. 76/07.10.2019, pe Masura M03 exista suma disponibila de 54.629 euro.   Intrucat pe Măsura *M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A*), exista un proiect in asteptare in valoare de 72.558,90 euro, propunem realocarea sumei de 54.629 euro disponibila de pe M03 catre M05. Solicitantul proiectului in asteptare si-a exprimat acordul de a diminua bugetul eligibil al proiectului pana la concurenta sumei disponibile de la GAL.  **Situația centralizată**  **Măsura M03** *- Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A*)” :   * Alocarea totală a măsurii: 195.411,96 euro * Rapoarte selectie nr. 135/25.10.2018, 75/07.10.2019 si Raport selectie suplimentar Nr. 76/07.10.2019 * Număr proiecte selectate și valoarea totală: 6 proiecte, 201.782,96 euro, contracte incheiate in valoare de 140.762,96 euro, 1 contract neincheiat in valoare de 61.000,00 euro * Fonduri disponibile: 54.629,00 euro.   **Măsura M05** - Măsura *M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A)* :   * Alocarea totală a măsurii: 185.990,02 euro * Raport nr. 109/263.08.2018 - 1 proiect selectat în valoare de 40.846,00 euro; * Raport nr. 90/07.10.2019- 2 proiecte selectate in valoare de 144.920,85 euro si 1 proiect in asteptare in valoare eligibila nerambursabila de 72.558,90 euro ; * Fonduri disponibile: 223,17 euro.   Ca urmare realocării sumei de 54.629,00 euro de la M03 la M05:  **Măsura M03/2A va avea o alocare financiara de 140.782,96 Euro.**  **Măsura M05/6A va avea o alocare financiară de 240.619,02 Euro.** |
|  |

b) Modificarea propusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)*  Transferuri intre masuri:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Măsura | Contribuția publică nerambursabilă/  măsură (euro)  ACTUALĂ | Valoare  relocare | Contribuția publică nerambursabilă/măsură (euro)  PROPUSĂ | | **Măsura M03** *- Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A*)” | 195.411,96 euro | - 54.629,00 catre M05 | **140.782,96** | | **Măsura M05** - Măsura *M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A* | 185.990,02 euro | + 54.629,00 de la M03 | **240.619,02** |   **Ca urmare a acestei modificări Anexa 4: Planul financiar din SDL se modifică în consecință după cum urmează:**   1. **Anexa 4**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PRIORITATE** | **MĂSURA** | **INTENSITATEA SPRIJINULUI** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO** | **VALOARE PROCENTUALĂ4 (%)** | | **1** | **M01 - Acțiuni de informare si instruire în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P1, DI 1A)** | **100%** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0.70%** | | **2** | **M02 - Sprijin pentru ferme mici în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A)** | **100%** | **0** | **210.782,96** | **%**  **14,73%** | | **M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A)** | **50%, 70%, 90%** | **140.782,96** | | **M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2B)** | **100%** | **70.000,00** | | **6** | **M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A)** | **70%, 90%** | **240.618,02** | **923.930,50** | **%**  **64,57%** | | **M06 - Investitii pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)** | **90%,100%** | **533.844,00** | | **M07 - Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)** | **90%,100%** | **62.096,06** | | **M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)** | **90%,100%** | **87.371,42** | |  | **Cheltuieli de funcționare și animare** |  | **286,177.85** | | **20.00%** | |  | **TOTAL GENERAL** |  | **1.430.891,31** | |  | |

c) Efectele estimate ale modificării

|  |
| --- |
| *În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.*  Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurii M05 prin :   * reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; * dezvoltarea economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare; * imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor; * creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de noi servicii.   Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. |

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| *Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.*  Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si **nu vor fi modificati** in perioada de implementare SDL.  **Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție** vor fi monitorizați în implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform informațiilor ce vor fi comunicate de AM.  Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. |

1. **DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectii tehnice, conform pct. 1, litera a**

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

|  |
| --- |
| *În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.*  In Solicitarea de modificare a SDL nr. 2/2017 aprobata de MADR prin Nota de aprobare nr. 233486/05.12.2017, Gal Codrii Pascanilor a cerut in mod eronat modificarea Anexei III Componenta Parteneriatului si a Anexei I – Acordul de parteneriat prin includerea persoanei fizice Matasaru Victor printre partenerii GAL. Aceasta solicitarea a fost facuta din eroare intrucat *maximum 5% din totalul partenerilor GAL pot fi persoane fizice relevante,* iar prin modificarea propusa se depaseste procentul de 5%; |

1. b) Modificarea propusă

|  |
| --- |
| *Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).*  Asociatia GAL ’’Codrii Pascanilor’’ va roaga sa acceptati eliminarea persoanei fizice Matasaru Victor din componența parteneriatului GAL Codrii Pascanilor, intrucat acesta a fost eronat acceptat ca si membru GAL in calitate de persoana fizica. Totodata D-nul Matasaru Victor a solicitat retragerea din GAL in data de 19.04.2018.  Atasam Anexa III Componenta Parteneriatului si a Anexea I – Acordul de parteneriat in versiunea corecta. |

1. c) Efectele estimate ale modificării

|  |
| --- |
| *În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.*  Modificarea propusă nu afectează implementarea SDL și a măsurilor; |

1. d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| *Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.*  Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si **nu vor fi modificati** in perioada de implementare SDL. |

Asociația Grupului de Acțiune Locală „CODRII PAȘCANILOR”

Reprezentant legal,

**Constantin Serioja Hobinca**

Semnatura și stampilă